|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **活动代号** | **前序活动** | **活动历时** |
| **A** | **—** | **5天** |
| **B** | **A** | **3天** |
| **C** | **A** | **6天** |
| **D** | **A** | **4天** |
| **E** | **B、C** | **8天** |
| **F** | **C、D** | **5天** |
| **G** | **D** | **6天** |
| **H** | **E、F、G** | **9天** |

1. 软件项目规模成本估算的基本方法有几种，请查阅资料简要叙述？

2有几种常用的网络图？

3.一个软件项目的活动如下表所示，请画出该项目的网络图，写出所有路径，并计算每条路径需要的时间。写出关键路径，并计算完成项目的最短时间。