|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **任务** | **ＢＣＷＳ** | **ＡＣＷＰ** | **ＢＣＷＰ** |
| **Ａ** | **26000** | **25500** |  |
| **Ｂ** | **9000** | **5400** |  |
| **Ｃ** | **4800** | **4100** |  |
| **Ｄ** | **0** | **0** |  |
| **总计** |  |  |  |

你被指定负责一个软件项目，其中有４部分，项目总预算为53000, A任务为26000, B任务为12000, C任务为10000, D任务为5000, 截止到5月31日，A任务已经全部完成，B任务过半，C任务刚开始，D任务还没有开始，采用50/50规则计算截止到5月31日的CV，SV，CPI，SPI？